**KẾ HOẠCH BÁO CÁO TIẾN ĐỘ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP**

**Sinh thực hiện:** Dương Ngô Tuấn

Đồng Hải Nam

*Năm 2023*

**I. Ngày 7/2/2023, nhóm báo tiến độ**

1. SV Tuấn: Tìm hiểu lý thuyết, chỉnh sửa đề cương

2. SV Nam: Tìm hiểu chức năng đề tài

**Nhiệm vụ:** Hoàn thiện từ mục 1.1 đến mục 1.3 của chương 1.

Thời gian báo cáo tiếp theo dự kiến vào 20h, 14/2/2023

**II. Ngày 14/2/2023, nhóm báo cáo tiến độ**

Nhận xét: Đã làm các mục theo dự kiến và soạn thêm chương 2.

Góp ý: Định dạng văn bản (luận văn) theo mẫu luôn thông qua heading, tạo mục lục tự động, đề mục, hình ảnh, hình vẽ phải theo quy chuẩn.

Cấu trúc số trang luận văn: Chương 1: khoảng 20 trang; Chương 2: Khoảng 20 trang; Chương 3 khoảng 15 trang; Mở đầu, kết luận khoảng 3 trang

Mục lục


Danh mục từ viết tắt

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Từ viết tắt** | **Viết chi tiết** | **Ý nghĩa** |
| HTML | HyperText Markup Language | Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản |
|  |  |  |
|  |  |  |

Danh mục hình

Danh mục bảng

Ví dụ: Về hình ảnh



Hình 1.1. Cửa sổ windows 7

Ví dụ: Về bảng

Bảng 2.1. Thông tin sinh viên

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên | Ngày sinh | Lớp |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Với mục **1.4.1. Giới thiệu**

Yêu cầu: Giới thiệu được các Framework của PHP như: Cake, Codeingeter, IYY, Laravel,…(khoảng 10 framework)

Kế hoạch tuần tới: Chủ động hoàn thiện chương 1, tiếp tục hoàn thiện chương 2, còn thời thì trình giao diện ứng dụng.

**Báo cáo tiến độ tiếp theo: 20h, ngày 28/2/2023**

**III. Báo cáo tiến độ ngày 28/2/2023.**

**1. Nhóm đã thực hiện**

- Viết chương 1, chương 2

- Có bộ cơ sở dữ liệu

**2. Công việc tiếp theo**

**-** Gửi GV hướng dẫn bản viết chương 1, chương (muộn nhất ngày 3/3/2023)

- Hoàn thiện những góp ý về CSDL

- Hoàn thiện giao diện chương trình ứng dụng

- Tiến hành lập trình một số chức năng

**3. Kế hoạch tiếp theo**

Vào 18h.30’, 7/3/2023

**III. Báo cáo tiến độ tiếp theo: 20h, ngày 7/3/2023**

Đã thực hiện:

- Báo cáo tiến độ giữa kỳ

- GVHD sửa luận văn mẫu chương 1.

**IV. Báo cáo tiến độ ngày 14/3/2023.**

**1. Kiểm tra tiến độ sửa luận văn**

- Cần diễn giải, dẫn dắt việc áp dụng hình hay bảng

VD: Sau khi phân tích dữ liệu ta có như Bảng 2.2

- Cấu trúc: Về số trang: Chương 1: Khoảng 23 trang

Chương 2: Khoảng 15 trang

Chương 3: Khoảng 10 trang

Phần phụ: khoảng 10 trang

- Kiểm tra ứng dụng:

**2. Kế hoạch tiếp theo:**

- Sửa những yêu cầu trên

- Ngoài ra, giao diện bổ sung logo, nhãn, màu sắc cần thân thiện dễ phân biệt hơn.

- Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm.

- Gửi lại bản chỉnh sửa để GVHD kiểm tra vào ngày **19/3/2023**

**3. Thời gian báo cáo tiến độ tiếp theo: Ngày 21/4/2023 (lúc 19h)**